## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | TIPO_GEOREFERENCIA | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | HID250202528368 | Proyecto de inversión | 1000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ASENTADO EN SECO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE HUITEXCALCO DE MORELOS - 30462 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 30462 | S | 40 | 34 | 1 | 1000000 | 1000000 | 226363.21 | 226363.21 | 226363.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2025-07, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2528368/proyecto_INICIO, 2528368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569488 | Proyecto de inversión | 2045089.63 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TUNITITLÁN - 117105 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 117105 | S | 1228 | 1175 | 1 | 2045089.63 | 2045089.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2025-08, contratista:ALFREDO MELO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:2045089.63, importe_modificado:2045089.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.25}} | {2569488/proyecto_INICIO, 2569488/proyecto_PROCESO, 2569488/proyecto_INICIO, 2569488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569489 | Proyecto de inversión | 547500 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO BODHI EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC - 110195 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 110195 | S | 55 | 60 | 1 | 547500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2569489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569490 | Proyecto de inversión | 708000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE CHILCUAUTLA, MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA - 116365 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 116365 | S | 35 | 30 | 1 | 708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2569490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569491 | Proyecto de inversión | 468000 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 116160 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 116160 | S | 25 | 20 | 1 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2569491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569492 | Proyecto de inversión | 551000 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA DE LA LOCALIDAD DE EL CERRITO - 103907 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 103907 | S | 17 | 19 | 1 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2569492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569494 | Proyecto de inversión | 1432000 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN MANZANA CENTRO - 112799 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 112799 | S | 355 | 350 | 1 | 716000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2569494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569495 | Proyecto de inversión | 469000 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO QUINTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA - 104655 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 104655 | S | 66 | 66 | 1 | 469000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2569495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569496 | Proyecto de inversión | 641000 | PAVIMENTACIÓN ASFALTICÁ EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA BATHÁ - 99798 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 99798 | S | 23 | 20 | 1 | 641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2569496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569498 | Proyecto de inversión | 496000 | REABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHILCUAUTLA, HIDALGO - 115747 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 115747 | S | 350 | 355 | 1 | 496000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2569498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569499 | Proyecto de inversión | 1011000 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA BUENAVISTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA BATHÁ - 111029 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 111029 | S | 20 | 30 | 1 | 505500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2569499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569500 | Proyecto de inversión | 600000 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIÑON DE LA LOCALIDAD DE EL DECA - 110789 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 110789 | S | 30 | 30 | 1 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2569500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569501 | Proyecto de inversión | 400000 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE EL BETHI, MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA - 105635 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 105635 | S | 451 | 384 | 1 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2569501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569502 | Proyecto de inversión | 652500 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DONTZHIBI EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC - 106786 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 106786 | S | 50 | 55 | 1 | 652500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2569502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569503 | Proyecto de inversión | 1000000 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MEJAY - 117438 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 117438 | S | 375 | 352 | 1 | 619307 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2569503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569504 | Proyecto de inversión | 343571.37 | CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHILCUAUTLA - 116622 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 116622 | S | 600 | 574 | 1 | 343571.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2569504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569505 | Proyecto de inversión | 580000 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ASENTADO EN SECO EN CALLE ALTEÑAS EN LA LOCALIDAD DE HUITEXCALCO COLONIA - 116923 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 116923 | S | 17 | 13 | 1 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2569505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569506 | Proyecto de inversión | 896000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO ACABADO ESTAMPADO EN CALLE INSURGENTES DE LA LOCALIDAD DE CHILCUAUTLA, MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA - 88709 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 88709 | S | 255 | 274 | 1 | 896000 | 896000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2025-09, contratista:JOSÉ ARMANDO ANGELES GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:896000.0, importe_modificado:896000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2569506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569507 | Proyecto de inversión | 435000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN PARA CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CORAZON - 109852 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 109852 | S | 45 | 50 | 1 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2569507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569508 | Proyecto de inversión | 620000 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LA PRESA Y 2 DE NOVIEMBRE SUR EN LA LOCALIDAD DE HUITEXCALCO COLONIA - 117284 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 117284 | S | 35 | 30 | 1 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2569508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569509 | Proyecto de inversión | 980000 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 109196 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 109196 | S | 25 | 30 | 1 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2569509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569510 | Proyecto de inversión | 1140000 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MANZANA CERRO COLORADO, LOCALIDAD DE TLACOTLAPILCO MUNICIPIO DE CHILCAUTLA - 99806 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 99806 | S | 205 | 207 | 1 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2569510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250202539417 | Proyecto de inversión | 400000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA LA VIÑA EN LA LOCALIDAD DE EL TANDHE - 23575 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 23575 | S | 30 | 25 | 1 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2025-01, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.38}} | {2539417/proyecto_INICIO, 2539417/proyecto_PROCESO, 2539417/proyecto_INICIO, 2539417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250202539418 | Proyecto de inversión | 800000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PEÑA GRANDE DE LA LOCALIDAD DE ZACUALOYA - 24024 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 24024 | S | 174 | 158 | 1 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2025-03, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.97}} | {2539418/proyecto_INICIO, 2539418/proyecto_PROCESO, 2539418/proyecto_INICIO, 2539418/proyecto_PROCESO, 2539418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250202528367 | Proyecto de inversión | 1000000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESPINA DE NOPAL EN LA LOCALIDAD EL DADHÓ - 23999 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 23999 | S | 70 | 7 | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2025-02, contratista:DAIRO ANTONIO BARRIOS ORJUELA, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.01}} | {2528367/proyecto_INICIO, 2528367/proyecto_PROCESO, 2528367/proyecto_INICIO, 2528367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250202528369 | Proyecto de inversión | 700000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DURAZNO Y CALLE JACARANDA DE LA LOCALIDAD DE EL DONTZHI COLONIA ALAMOS - 28404 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 28404 | S | 292 | 294 | 1 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2025-05, contratista:CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.85}} | {2528369/proyecto_FIN, 2528369/proyecto_INICIO, 2528369/proyecto_FIN, 2528369/proyecto_PROCESO, 2528369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569493 | Proyecto de inversión | 1163000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL XOTHI - 63483 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 63483 | S | 30 | 25 | 1 | 1163000 | 1163000 | 1163000 | 1163000 | 1163000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2025-04, contratista:CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:1163000.0, importe_modificado:1163000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1949.3}} | {2569493/proyecto_INICIO, 2569493/proyecto_PROCESO, 2569493/proyecto_FIN, 2569493/proyecto_INICIO, 2569493/proyecto_PROCESO, 2569493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | HID250302569497 | Proyecto de inversión | 600000 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE LA PALMA DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO PRIMERO - 93593 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilcuautla | 93593 | S | 239 | 247 | 1 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2025-06, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.53}} | {2569497/proyecto_PROCESO, 2569497/proyecto_INICIO, 2569497/proyecto_PROCESO, 2569497/proyecto_FIN, 2569497/proyecto_INICIO, 2569497/proyecto_PROCESO, 2569497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO
HID250202528368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
HID250302569488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2045089.63 | 2045089.63
HID250302569489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 547500 | 547500
HID250302569490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 708000 | 708000
HID250302569491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 468000 | 468000
HID250302569492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 551000 | 551000
HID250302569494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1432000 | 1432000
HID250302569495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 469000 | 469000
HID250302569496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 641000 | 641000
HID250302569498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 496000 | 496000
HID250302569499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1011000 | 1011000
HID250302569500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 600000 | 600000 | 505500
HID250302569501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 400000 | 400000
HID250302569502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 652500 | 652500
HID250302569503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
HID250302569504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 343571.37 | 343571.37
HID250302569505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 580000 | 580000
HID250302569506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 896000 | 896000
HID250302569507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 435000 | 435000
HID250302569508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 620000 | 620000
HID250302569509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 980000 | 980000
HID250302569510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1140000 | 1140000
HID250202539417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 400000 | 400000
HID250202539418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 800000 | 800000
HID250202528367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
HID250202528369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 700000 | 700000
HID250302569493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1163000 | 1163000
HID250302569497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 600000 | 600000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
HID250202528368 | Metros Cuadrados | 1367 | 1367.52
HID250302569488 | Metros Cuadrados | 121 | 121.25
HID250302569489 | Metros lineales | 387 | 387
HID250302569490 | Metros Cuadrados | 1198 | 1198
HID250302569491 | Metros Cuadrados | 714 | 714
HID250302569492 | Metros lineales | 372 | 372.7
HID250302569494 | Metros lineales | 1172 | 1172
HID250302569495 | Metros Cuadrados | 505 | 505.4
HID250302569496 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100.54
HID250302569498 | Metros Cuadrados | 532 | 532
HID250302569499 | Metros lineales | 709 | 709
HID250302569500 | Metros lineales | 430 | 430
HID250302569501 | Metros Cuadrados | 354 | 354.2
HID250302569502 | Metros lineales | 479 | 479
HID250302569503 | Metros Cuadrados | 378 | 378
HID250302569504 | Metros lineales | 664 | 664
HID250302569505 | Metros Cuadrados | 384 | 384
HID250302569506 | Metros Cuadrados | 542 | 542
HID250302569507 | Metros lineales | 191 | 191
HID250302569508 | Metros lineales | 372 | 372
HID250302569509 | Metros lineales | 270 | 270
HID250302569510 | Metros lineales | 2002 | 2002
HID250202539417 | Metros Cuadrados | 690 | 690.38
HID250202539418 | Metros Cuadrados | 733 | 733.97
HID250202528367 | Metros Cuadrados | 556 | 556.01
HID250202528369 | Metros Cuadrados | 636 | 638.85
HID250302569493 | Metros Cuadrados | 1949 | 1949.3
HID250302569497 | Metros Cuadrados | 952 | 952.53

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
HID250202528368 | Hidalgo | Chilcuautla | Huitexcalco de Morelos | Calle JOSE MARIA MORELOS Colonia HUITEXCALCO DE MORELOS 42753 HUITEXCALCO DE MORELOS, CHILCUAUTLA ENTRE Calle TEPETATE Y Calle 30 DE JULIO Calle JOSE MARIA MORELOS CALLE QUE VA HACIA EL MIRADOR | -99.2874 | 20.2767
HID250302569488 | Hidalgo | Chilcuautla | Tunititlán | Calle PINO ZUAREZ Colonia TUNITITLAN 42752 TUNITITLÁN, CHILCUAUTLA ENTRE Calle AV. 1ERO DE MAYO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle LAZARO CARDENAS PARQUE PUBLICO LOCALIZADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD | -99.2459 | 20.2509
HID250302569489 | Hidalgo | Chilcuautla | Texcatepec | Calle BARRIO BOTHI Colonia TEXCATEPEC 42752 TEXCATEPEC, CHILCUAUTLA ENTRE Calle SANTA ROSA Y Calle INDEPENDENCIA Calle LAS PALMAS Y LAZARO CARDENAS CALLES EN DIRECCION A INDEPENDENCIA Y A SANTA ROSA | -99.2531 | 20.2755
HID250302569490 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Calle FRANCISCO SARABIA Colonia CHILCUAUTLA 42750 CHILCUAUTLA, CHILCUAUTLA ENTRE Calle CUAUTEMOC Y Calle 2 DE JUNIO Calle FRANCISCO SARABIA CALLE EN DIRECION A UNIDAD DEPORTIVA CHILCUAUTLA | -99.2319 | 20.3319
HID250302569491 | Hidalgo | Chilcuautla | La Estancia | Calle ACCESO A CENTRO Colonia LA ESTANCIA 42757 LA ESTANCIA, CHILCUAUTLA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle ORQUIDEA Calle MIGUEL HIDALGO CALLE DE ACCESO SECUNDARIO, LLEGA ALA IGLECIA DE LA LOCALIDAD | -99.2099 | 20.3915
HID250302569492 | Hidalgo | Chilcuautla | El Cerrito | Calle BUGAMBILIA Colonia EL CERRITO 42750 EL CERRITO, CHILCUAUTLA ENTRE Calle PUEDHE Y Calle HIDALGO Calle RIO TULA CALLE BUGAMBILIAS, EN DIRECCION A RIO TULA. | -99.2266 | 20.3256
HID250302569494 | Hidalgo | Chilcuautla | La Estancia | Calle CALLE ACCESO A MANZANA CENTRO Colonia ESTANCIA 42757 LA ESTANCIA, CHILCUAUTLA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION A ANTOJITOS ANDY | -99.2072 | 20.3928
HID250302569495 | Hidalgo | Chilcuautla | La Loma | Calle ACCESO A PREESCOLARCONAFE Colonia LA LOMA 42755 LA LOMA, CHILCUAUTLA ENTRE Y Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA LOMA Calle ACCESO A PREESCOLARCONAFE SE UBICA FRENTE AL PREESCOLAR CONAFE DE LA LOCALIDAD | -99.2545 | 20.405
HID250302569496 | Hidalgo | Chilcuautla | Santa Ana Batha | Calle PRICIPAL Colonia SANTA ANA BATHA 42757 SANTA ANA BATHA, CHILCUAUTLA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle COLEGIO Calle PRINCIPAL CALLE EN DIRECCION A CALLE FERROCARRIL | -99.1919 | 20.38
HID250302569498 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Calle ACCESO A PLANTA DE TRATAMIETO Colonia CHILCUAUTLA 42750 CHILCUAUTLA, CHILCUAUTLA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle PINO PLANTA DE TRATAMIENTO CHILCUAUTLA | -99.2334 | 20.3345
HID250302569499 | Hidalgo | Chilcuautla | Santa Ana Batha | Calle ACCESO A BUENA VISTA SANTA ANA BATH Colonia SANTA ANA BATHA 42757 SANTA ANA BATHA, CHILCUAUTLA ENTRE Y Calle BUENA Calle ACCESO A BUENA VISTA SANTA ANA BATH CALLE A UN COSTADO DE INVERNADEROS JUSTIMIANO | -99.1889 | 20.3657
HID250302569500 | Hidalgo | Chilcuautla | El Deca | Calle PIÑON Colonia EL DECA 42755 EL DECA, CHILCUAUTLA ENTRE Y Calle ACCESO PRINCIPAL EL DECA Calle PIÑON CALLE PIÑON | -99.2555 | 20.3523
HID250302569501 | Hidalgo | Chilcuautla | El Bethí | Calle AV. DEL RIO Colonia EL BETHI 42757 EL BETHÍ, CHILCUAUTLA ENTRE Calle CENTRO Y Calle AV DEL RIO Calle AV DEL RIO VIALIDAD PRINCIPAL, EN DIRECCION AL RIO | -99.2248 | 20.3939
HID250302569502 | Hidalgo | Chilcuautla | Texcatepec | Calle VICENTE GUERRERO, LAZARO CAEDENAS Colonia TEXCATEPEC 42752 TEXCATEPEC, CHILCUAUTLA ENTRE Calle 2 DE NOVIEMBRE Y Calle LAS PALMAS Calle MATAMOROS CALLES DEL BARRIO DONTZHIBI | -99.2616 | 20.2743
HID250302569503 | Hidalgo | Chilcuautla | El Mejay | Calle ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO Colonia EL MEJAY 42757 EL MEJAY, CHILCUAUTLA ENTRE Y Calle CAM. AL MEJAY Calle ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES | -99.1912 | 20.3869
HID250302569504 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Calle FRANCISCO SARABIA Colonia CHILCUAUTLA 42750 CHILCUAUTLA, CHILCUAUTLA ENTRE Calle BARRANCA DEL MUERTO Y Calle LEANDRO VALLE Calle FRANCISCO SARABIA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | -99.2332 | 20.3319
HID250302569505 | Hidalgo | Chilcuautla | Huitexcalco [Colonia] | Calle ALTEÑAS Colonia HUITEXCALCO COLONIA 42753 HUITEXCALCO [COLONIA], CHILCUAUTLA ENTRE Y Calle TEPETATE Calle 3 DE MAYO CALLE ALTEÑAS | -99.2853 | 20.2663
HID250302569506 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Calle DE LOS INSURGENTES Colonia CHILCUAUTLA 42750 CHILCUAUTLA, CHILCUAUTLA ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle C. 5 DE FEBRERO Calle DE LOS INSURGENTES CALLE EN DIRECCION A LA BIBLIOTECA PUBLICA | -99.2288 | 20.3288
HID250302569507 | Hidalgo | Chilcuautla | Cerro del Corazón (El Muí) | Calle PRINCIPAL CERRO DEL CORAZON Barrio CERRO DEL CORAZON (MUI) 42755 CERRO DEL CORAZÓN (EL MUÍ), CHILCUAUTLA Calle PRINCIPAL CERRO DEL CORAZON CALLE PRINCIPAL EN DIRECCION A TONTHE CHICO | -99.2846 | 20.3985
HID250302569508 | Hidalgo | Chilcuautla | Huitexcalco [Colonia] | Calle LA PRESA Y 2 DE NOVIEMBRE Colonia HUITEXCALCO COLONIA 42753 HUITEXCALCO [COLONIA], CHILCUAUTLA ENTRE Calle LA PRESA Y Calle TEPETATE Calle DE NOVIEMBRE Y LA PRESA CALLES AL LIMITE CON HUTEXCALCO DE MORELOS | -99.28 | 20.2685
HID250302569509 | Hidalgo | Chilcuautla | Benito Juárez (La Rinconada) [Colonia] | Calle TIERRA CALIENTE Colonia BENITO JUAREZ 42750 BENITO JUÁREZ (LA RINCONADA) [COLONIA], CHILCUAUTLA ENTRE Calle A BUENA VISTA Y Calle TIERRA CALIENTE CALLE ALTERNA A BUENA VISTA, CON ENTRONQUE A CANAL DE RIEGO | -99.1881 | 20.3618
HID250302569510 | Hidalgo | Chilcuautla | Cerro Colorado | Calle PRINCIPAL CERRO COLORADO Colonia CERRO COLORADO 42757 CERRO COLORADO, CHILCUAUTLA ENTRE Calle A LA BARRANCA Y Calle ACCESO A BETHI Calle PRINCIPAL CERRO COLORADO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -99.2337 | 20.3787
HID250202539417 | Hidalgo | Chilcuautla | El Tandhe | Calle AV. LA VIÑA Colonia TANDHE 42752 EL TANDHE, CHILCUAUTLA ENTRE Calle JUSTO CIERRA Y Calle NIÑOS HEROES Calle AV. LA VIÑA ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL TANDHE | -99.2299 | 20.3143
HID250202539418 | Hidalgo | Chilcuautla | Zacualoya | Calle PEÑA GRANDE Colonia ZACUALOYA 42755 ZACUALOYA, CHILCUAUTLA ENTRE Calle LAS PALMAS Y Calle LA PEÑA Calle PEÑA GRANDE LA CALLE SE LOCALIIZA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD | -99.2326 | 20.3583
HID250202528367 | Hidalgo | Chilcuautla | El Dadhó | Calle ESPINA DE NOPAL Colonia EL DADHÓ 42755 EL DADHÓ, CHILCUAUTLA ENTRE Calle LOS CARDONES Y Calle MAURICIO MUÑOZ BASILIO Calle ESPINA DE NOPAL CALLE EN DIRECCIÓN AL CANAL | -99.2347 | 20.4084
HID250202528369 | Hidalgo | Chilcuautla | El Dontzhí (Colonia Álamos) | Calle DURAZNO Colonia DONTZHI COLONIA ALAMOS 42755 EL DONTZHÍ (COLONIA ÁLAMOS), CHILCUAUTLA ENTRE Calle OLIVO Y Calle JACARANDA Calle PINO CALLE CERRADA, CON NEGOCIOS COMO REFERENCIA POSADA LA PALMA | -99.237 | 20.34
HID250302569493 | Hidalgo | Chilcuautla | El Xothí | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo EL XOTHI 42757 EL XOTHÍ, CHILCUAUTLA ENTRE Calle OTILIO MONTAÑO Y Calle CARRETERA PROGRESO-TEPHE Se accesa mediante la calle posterior a escuela primaria Benito Juarez | -99.1752 | 20.4035
HID250302569497 | Hidalgo | Chilcuautla | Llano Primero | Calle LA PALMA Colonia LLANO PRIMERO 42750 LLANO PRIMERO, CHILCUAUTLA ENTRE Calle TEPETATE BLANCO Y Calle CERRITO Calle LA PALMA CALLE LA PALMA | -99.243 | 20.3726

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
HID250202528368 | Obra | PMCH-OP-AD-2025-07 | IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | 1000000 | 1000000.0
HID250302569488 | Obra | PMCH-OP-AD-2025-08 | ALFREDO MELO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | 2045089.63 | 2045089.63
HID250302569506 | Obra | PMCH-OP-AD-2025-09 | JOSÉ ARMANDO ANGELES GUERRERO | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | 896000 | 896000.0
HID250202539417 | Obra | PMCH-OP-AD-2025-01 | IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | 400000 | 400000.0
HID250202539418 | Obra | PMCH-OP-AD-2025-03 | IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | 800000 | 800000.0
HID250202528367 | Obra | PMCH-OP-AD-2025-02 | DAIRO ANTONIO BARRIOS ORJUELA | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | 1000000 | 1000000.0
HID250202528369 | Obra | PMCH-OP-AD-2025-05 | CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | 700000 | 700000.0
HID250302569493 | Obra | PMCH-OP-AD-2025-04 | CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | 1163000 | 1163000.0
HID250302569497 | Obra | PMCH-OP-AD-2025-06 | IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | 600000 | 600000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
HID250202528368 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1367 | 1367.52 | 310 | 22.6688
HID250302569488 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 121 | 121.25 | 16.25 | 13.4021
HID250302569489 | 2025 | 3 | Metros lineales | 387 | 387 | 0 | 0
HID250302569490 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1198 | 1198 | 0 | 0
HID250302569491 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 714 | 714 | 0 | 0
HID250302569492 | 2025 | 3 | Metros lineales | 372 | 372.7 | 0 | 0
HID250302569494 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1172 | 1172 | 0 | 0
HID250302569495 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 505 | 505.4 | 0 | 0
HID250302569496 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100.54 | 0 | 0
HID250302569498 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 532 | 532 | 0 | 0
HID250302569499 | 2025 | 3 | Metros lineales | 709 | 709 | 0 | 0
HID250302569500 | 2025 | 3 | Metros lineales | 430 | 430 | 0 | 0
HID250302569501 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 354 | 354.2 | 0 | 0
HID250302569502 | 2025 | 3 | Metros lineales | 479 | 479 | 0 | 0
HID250302569503 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 0 | 0
HID250302569504 | 2025 | 3 | Metros lineales | 664 | 664 | 0 | 0
HID250302569505 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 0 | 0
HID250302569506 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 542 | 542 | 0 | 0
HID250302569507 | 2025 | 3 | Metros lineales | 191 | 191 | 0 | 0
HID250302569508 | 2025 | 3 | Metros lineales | 372 | 372 | 0 | 0
HID250302569509 | 2025 | 3 | Metros lineales | 270 | 270 | 0 | 0
HID250302569510 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2002 | 2002 | 0 | 0
HID250202539417 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 690 | 690.38 | 690.38 | 100
HID250202539418 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 733 | 733.97 | 733.97 | 100
HID250202528367 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 556 | 556.01 | 556.01 | 100
HID250202528369 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 636 | 638.85 | 638.85 | 100
HID250302569493 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1949 | 1949.3 | 1949.3 | 100
HID250302569497 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 952 | 952.53 | 952.53 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".